# АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022                                                                                                        № 555

с. Троицкое

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Петровский сельсовет Троицкого района Алтайского края

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденными Правилами землепользования и застройки территории части территории МО Петровский сельсовет Троицкого района Алтайского края,

постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Петровский сельсовет Троицкого района Алтайского края.

2. Установить:

1) Этапы градостроительного зонирования (Приложение 1);

2) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Петровский сельсовет Троицкого района (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Петровский сельсовет Троицкого района Алтайского края в следующем составе:

Михайлова Светлана Викторовна, начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – председатель комиссии;

Шушпанова Вера Павловна, начальник отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – заместитель председателя комиссии;

Елманова Дарья Николаевна, инженер 9-го разряда отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Долгова Татьяна Петровна, начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Свирин Денис Михайлович, глава Петровского сельсовета Троицкого района (по согласованию);

Гришаева Елена Геннадьевна, секретарь Администрации Петровского сельсовета Троицкого района (по согласованию);

Минакова Любовь Геннадьевна, депутат Петровского сельского Совета депутатов Троицкого района (с. Б. Речка) (по согласованию).

Кочергин Сергей Геннадьевич, депутат Петровского сельского Совета депутатов Троицкого района (с. Песьянка) (по согласованию).

Чувашова Светлана Александровна, депутат Петровского сельского Совета депутатов Троицкого района (с. Петровка) (по согласованию).

4. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте                                                              Администрации Троицкого района.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Журавлёва В.В.

И.о. главы района                                                                            В.В. Журавлёв

Приложение 1

к постановлению Администрации Троицкого района

от «14» июля 2022 г. № 555

Этапы градостроительного зонирования

1. Внесение изменений в Карты градостроительного зонирования части территории муниципального образования Петровский сельсовет Троицкого района Алтайского края;

2. Подготовка обязательных приложений к Правилам землепользования и застройки части территории муниципального образования Петровский сельсовет Троицкого района Алтайского края в соответствии с пунктом 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение 2

к постановлению Администрации Троицкого района

от «14» июля 2022 г. № 555

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Петровский сельсовет Троицкого района Алтайского края

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц | с момента опубликования проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 3. | Разработка проекта внесения изменений в Правила | июль-декабрь 2022 года | организация по договору |
| 4. | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие нормативной документации | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 5. | Направление проекта внесения изменений в Правила главе района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям на доработку | 3 рабочих дня с момента окончания проверки | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 6. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила и его опубликование | не позднее чем по истечении 10 дней со дня получения проекта | Глава района |
| 7. | Подготовка, опубликование в газете «На земле троицкой», размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение 3 дней с момента принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 8. | Размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района проекта внесения изменений в Правила | на срок не более 1 месяца со дня опубликования такого проекта | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 9. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний | не более 1 месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах* | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 10. | Предоставление проекта внесения изменений в Правила с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний главе района | в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта изменений Правил | Глава района |
| 13. | Вынесение проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края | очередная сессия | Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |
| 14. | Опубликование принятого Троицким районным Советом депутатов Алтайского края решения | в течении 10 дней с даты принятия решения | Организационный отдел, Комиссия по землепользованию и застройке на территории Троицкого района |

* - в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (письмо Градостроительной инспекции Алтайского края от 18.03.2022 № 60/ПА/147)