**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

**ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ**

**«ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»**

 **(СВМФК 05)**

(Утвержден распоряжением контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края от 02.02.2023 № 1)

**С. Троицкое 2023**

Содержание
1. Общие положения………………………...…………………………3
2. Общая характеристика проверок исполнения муниципальных
программ………………………………………………………………..4
3. Общие требования к организации, подготовке и
проведению проверок исполнения муниципальных
программ…………………………………………………..……………5
4. Оформление результатов проверок исполнения муниципальных
программ………………………………………………………………..6

1. **Общие положения**

 Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проверка исполнения муниципальных программ» (далее - Стандарт) предназначен для методологического обеспечения деятельности Контрольно - счетного органа Троицкого района Алтайского края (далее - КСО) и содействия качественному выполнению задач КСО, повышению эффективности контрольной деятельности.

 1.2. Стандарт разработан на основании:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

- Положения о Контрольно-счетном органе Троицкого района Алтайского края, утвержденного Решением Троицкого районного Совета депутатов Троицкого района от 10.02.2022 № 10;

- Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Троицкий район Алтайского края (с изменениями и дополнениями);

- Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого района Алтайского края (с изменениями и дополнениями);

- Регламента КСО, утвержденного распоряжением КСО от 05.02.2020 года № 2 (далее - Регламент).

 1.3. Стандарт определяет общие требования и единые организационно -правовые, информационные, методические основы проведения проверок исполнения муниципальных программ в пределах полномочий и задач, возложенных на КСО.

Настоящий Стандарт устанавливает:

- основные цели и задачи проведения проверок исполнения

муниципальных программ;

- общие требования к организации, подготовке и проведению проверок исполнения муниципальных программ;

- требования по оформлению результатов проверок исполнения муниципальных программ.

Стандарт предназначен для использования должностными лицами КСО, участвующими в организации и проведении проверок исполнения муниципальных программ.

 1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт оформляется распоряжением председателя КСО. Решение вопросов, неурегулированных настоящим Стандартом, осуществляется председателем КСО и вводится в действие распоряжением председателя КСО.

 **2. Общая характеристика проверок исполнения муниципальных программ** 2.1. Муниципальная программа является документом стратегического
планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий (систему
подпрограмм), взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и
решение задач социально-экономического развития. Муниципальные программы должны быть направлены на достижение
общественно значимых и, как правило, количественно измеримых
результатов деятельности главных распорядителей бюджетных средств с
одновременным мониторингом и контролем за достижением намеченных
целей и результатов, а также обеспечением качества внутриведомственных
процедур бюджетного планирования и финансового менеджмента.
Поэтому при проведении проверок исполнения муниципальных
программ на эти моменты необходимо акцентировать особое внимание.

 2.2. Целью проверок исполнения муниципальных программ является
оценка выполнения предусмотренных программой комплекса мероприятий.

 2.3. Задачами проверок исполнения муниципальных программ являются:
- получение полной и достоверной информации об исполнении мероприятий муниципальных программ;

- проверка соблюдения целевого назначения средств, направленных на
реализацию мероприятий муниципальных программ;

- оценка результативности, эффективности и экономности использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ;

- оценка достижения целей муниципальных программ с учетом количественных показателей, взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения.

 При проведении проверок исполнения муниципальных программ
необходимо проанализировать объем ассигнований, предусмотренных на их
реализацию, на предмет его достаточности для достижения планируемых
результатов, взаимосвязанность предусмотренных программами мероприятий с показателями планируемых результатов, целей муниципальных программ и целевых индикаторов их достижения.

1. **Общие требования к организации, подготовке и проведению
проверок исполнения муниципальных программ.**

 3.1. Организация проверок исполнения муниципальных программ
включает три этапа, каждый из которых характеризуется выполнением
определенных задач:

-подготовка к проведению проверки;

-проведение проверки;

-оформление результатов проверки.

 3.1.1. На этапе подготовки к проведению проверки проводится
предварительное изучение предмета и объектов проверки, определяются
цели, вопросы и методы проведения контрольного мероприятия. По итогам
данного этапа оформляется и подписывается распоряжение на проведение
проверки, утверждается программа проверки, формируются и направляются
запросы о предоставлении необходимой информации.

 3.1.2. На этапе проведения проверки осуществляется анализ
информации, полученной по запросам КСО, и (или) проводится
исследование фактических данных по предмету проверки непосредственно на
объектах контрольного мероприятия. При необходимости формируются
доказательства в соответствии с целями проверки и обоснования выявленных
фактов нарушений и недостатков. В процессе проведения данного этапа
формируются акт по результатам проверки и рабочая документация.

 3.1.3. На этапе оформления результатов проверки осуществляется
ознакомление руководителя или иного ответственного должностного лица
объекта (объектов) проверки с актом, формируется отчет, содержащий
выводы и предложения (рекомендации), и другие документы,
подготавливаемые по результатам проверки в соответствии с Регламентом.
Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит
от особенностей предмета или деятельности объектов контрольного
мероприятия.

 3.2. Объектами проверки исполнения муниципальных программ могут
являться муниципальные заказчики, координаторы, разработчики,
исполнители и бюджетополучатели в рамках реализации программы.

 3.3. При проведении проверок исполнения муниципальных программ
необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- оценка четкости и конкретности формулировок целей муниципальной
программы, их реальной достижимости;

- наличие и реализация подпрограмм муниципальной программы;

- проверка использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, эффективность, результативность, обоснованность произведенных расходов;

- организация системы осуществления закупок на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и их
эффективность;
- анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение программных мероприятий;

- оценка результатов реализации муниципальной программы, целевых
значений каждого из показателей, необходимых и достаточных для оценки
результатов реализации муниципальной программы;

- анализ отчетности об исполнении муниципальной программы; оценка
управления реализацией муниципальной программы; анализ системы
контроля за реализацией муниципальной программы, результаты и
эффективность данного контроля.

 **4. Оформление результатов проверок исполнения муниципальных
программ** Подготовка и оформление результатов проверок исполнения
муниципальных программ проводится в соответствии с общим порядком
подготовки и оформления результатов контрольного мероприятия,
установленным Стандартом внешнего муниципального финансового
контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия»,
утвержденного распоряжением КСО от 20.01.2020 № 1.