# АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2024                                                                                                      № 395

с. Троицкое

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом  20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края от 25.04.2024 № 19,

постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края.

2. Установить:

1) Этапы градостроительного зонирования (Приложение 1);

2) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого района (Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края в следующем составе:

Михайлова Светлана Викторовна, первый заместитель Администрации Троицкого района – председатель комиссии;

Шушпанова Вера Павловна, начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – заместитель председателя комиссии;

Елманова Дарья Николаевна, инженер 9-го разряда отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Вебер Екатерина Сергеевна, депутат Кипешинского сельского Совета депутатов Троицкого района (по согласованию);

Долгова Татьяна Петровна, начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Обухов Сергей Петрович, председатель Кипешинского сельского Совета депутатов Троицкого района (по согласованию);

Полякова Алёна Владимировна, начальник отела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района;

Третьякова Софья Степановна, и.о. секретаря Администрации Кипешинского сельсовета Троицкого района Алтайского края (по согласованию);

Халяпин Алексей Владимирович, глава Кипешинского сельсовета Троицкого района Алтайского края (по согласованию).

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Троицкого района.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Михайлову С.В.

Глава района                                                                            В.В. Журавлёв

Приложение 1

к постановлению Администрации Троицкого района

от 07.05.2024 г. № 395

Этапы градостроительного зонирования

1. Внесение изменений в текстовую часть Правил в соответствии с протестом Прокуратуры Троицкого района от 11.04.2024 № 02-33-2024.

2. Внесение изменений в Карты градостроительного зонирования, Карты зон с особыми условиями использования территории на часть территории муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края в соответствии с протестом Прокуратуры Троицкого района от 11.04.2024 № 02-33-2024.

Приложение 2

к постановлению Администрации Троицкого района

от 07.05.2024 г. № 395

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Кипешинский сельсовет Троицкого района Алтайского края

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия |
| 2. | Принятие предложений заинтересованных лиц | с момента опубликования проекта | Комиссия |
| 3. | Разработка проекта внесения изменений в Правила | май-июль 2024 года | организация по договору |
| 4. | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие нормативной документации | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | Комиссия |
| 5. | Направление проекта внесения изменений в Правила главе района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям на доработку | 3 рабочих дня с момента окончания проверки | Комиссия |
| 6. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила и его опубликование | не позднее чем по истечении 10 дней со дня получения проекта | Глава района |
| 7. | Подготовка, опубликование в газете «На земле троицкой», размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение 3 дней с момента принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия |
| 8. | Размещение на официальном Интернет-сайте Администрации Троицкого района проекта внесения изменений в Правила | не более одного месяца со дня опубликования такого проекта | Комиссия |
| 9. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний | не более одного месяца со дня опубликования такого проекта | Комиссия |
| 10. | Предоставление проекта внесения изменений в Правила с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний главе района | в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края или об его отклонении и направлении на доработку с указанием даты его повторного предоставления | в течение 10 дней после предоставления проекта изменений Правил | Глава района |
| 13. | Вынесение проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение Троицкий районный Совет депутатов Алтайского края | очередная сессия | Комиссия |
| 14. | Опубликование принятого Троицким районным Советом депутатов Алтайского края решения | в течении 10 дней с даты принятия решения | Организационный отдел, Комиссия |