## Проекты
Приложение 1
[6 empty] | Интерактивный реестр инвестиционных проектов Троицкого района Алтайского края на | [10 empty] | 2019-10-01
[6 empty] | Объем финансирования (млн.руб) | [15 empty] | Цель проекта
Источники финансирования
| Наимен- | [10 empty] | Внебюджетные источники | [5 empty] | Суммма
№ | ование |  |  | Место |  | Федеральный |  | Краевой |  | Бюджет |  | Собст- |  | Заемные средства |  |  |  | задейство- |  | Форма
п/п | краевой | Наиме- | Описа- | располо- | Сроки | бюджет |  | бюджет |  | МО |  | венные |  |  |  | Наиме- |  | ванных |  | участия | Стадия
| программы | нование | ние | жения | реали- | [6 empty] | средства |  |  |  | нование | Ставка | средств, |  | государства | реали-
| (Мега | проекта | проекта | проекта | зации | [10 empty] | финан- | креди- | итого | млн. руб. | в проекте | зации
| проекта) | [14 empty] | сового | това-
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | инсти- | ния | план | факт
тута
1 |  | ООО "АПО "Казачья станица" Строительство генетического центра "Крова и теленок" на 2400 голов" в 7100 м. от ориентира (п. Беловский, Алтайский край Троицкий район; в границах муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого р-на Алтайского края | Строительство генетического центра "Корова и теленок" на 2000 голов. | в 7100 м. от ориентира (п. Беловский, Алтайский край Троицкий район; в границах муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого р-на Алтайского края | 2014 - 2020 | [6 empty] | 32 | 28.271 |  |  |  |  | 10,5 | 1,781 |  | Построены: родильное отделение, силосная траншея, холодный гараж для хранения сельхозтехни-ки, склад фуража №3, склад фуража №2, сервисный центр, скважина, водонапорная башня, 9 откормочных площадок по 100 гол. Подведено водоснабжение в родильное отделение. В отчетном периоде выполнено работ на сумму 1,05 млн. руб. (проведены работы по установке ограждения генетического центра с. Загайново (0,350 тыс. руб.), установлена газовая горелка на зерноочистительном комплексе п. Беловский (0,700 тыс. руб.). | Развитие животноводства в районе, организация 120 новых рабочих мест
2 |  | ИП Гвинджилия Н.Ю., строительство магазина в с. Троицкое | Строительство магазина общей площадью 658,кв.м., площадь торговых залов 550,3 кв. м. | с. Троицкое, ул. Рабочая, 67 | 2017-2019 | [6 empty] | 7 | 3 |  |  |  |  | 7 | 3 |  | Разработана проектно - сметная документация, земельный участок оформлен в аренду, утвержден градостроительный план земельного участка, за 9 месяцев 2019 года выполнено работ на сумму3,0млн. рублей. | улучшение обеспечения населения продуктовыми товарами и товарами первой необходимости.
3 |  | ИП Нелюбов А.А. Строительство склада силосного типа, вместимостью 6 тыс. тонн. | Строительство склада силосного типа, вместимостью 6,0 тыс. тонн. | Троицкий район, п. Гордеевский. | 2018-2019 | [6 empty] | 35 | 4.305 |  |  |  |  | 15 | 0 |  | Разработана проектно - сметная документация, в отчетном периоде выполнено работ на сумму 4,305 млн. руб. (асфальтирование площадки, установка зерносушительной машины) | Строительство складских помещений для хранения продукции сельскохозяйственого производства
4 |  | Межпоселковый газопровод от ГРС с. Троицкое до ГГРП п. Гордеевский и с. Заводское | Строительство газовых сетей высокого давления протяженностью 36 км | от с. Троицкое до п. Гордеевский, с. Заводское | 2017 -2019 | [6 empty] | 150 | 121.4 |  |  |  |  | 28.6 | 0 |  | Ведутся работы, разрешение на строительство продлено до 26.06.2020 года.
5 |  | Чепик Александр Юрьевич, строительство магазина в с. Трпоицкое | Строительство магазина общей площадью 878,5 кв. м., площадь торговых залов 660,75 кв. м. | с. Троицкое ул. Гагарина, 22 | 2018 - 2019 | [6 empty] | 18 | 18 |  |  |  |  | 18 | 18 |  | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию
6 |  | ООО "Троицкий маслосыродел", строительство цеха твердых сыров и сырохранилища на земельном участке по адресу: с. Троицкое, ул. Зеленая, 20 | Строительство цеха твердых сыров, общей площадью 1051,63 кв. м.; сырохранилища на 2000 тонн, общей площадью 3681,51 кв. м. | с. Троицкое, ул. Зеленая, 20 | 2018 - 2019 | [6 empty] | 843.4 | 610.8 |  |  |  |  | 232.6 | 89 |  |  | Подготовлена проектно-сметная документация, получено разрешение на строительство, работы ведутся
|  | ИТОГО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.4 | 785.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7 | 111.781